## Планировщик проекта
Планировщик проекта
Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы. |  |  |  |  | Рассматриваемый период: | 1 |  |  | Длительность (план.) | [7 empty] | Начало (факт.) | [5 empty] | % выполнения | [5 empty] | Фактически (внепланово) | [9 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЛАН.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЛАН.) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Изучение требований | 1 | 1
Изучение госта | 1 | 1
Подготовка проекта | 2 | 1
Выбор зависимостей | 2 | 1
Генерация данных | 3 | 3
Тестирование | 4 | 2
Конфигурация | 6 | 1
Генерация exel | 7 | 1
Построение графика | 8 | 1
Документация | 9 | 1